## Hoja 1
|  | Nivel de prioridad | Nivel 1 Prio.Baja
| PRODUCT BACK LOG |  | Nivel 2 Prio.Media
Nivel 3 Prio.Alta
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3
| HUS 1. Necesito registrar un diagnóstico sobre mi estado de salud y físico en el sistema. | HUS 3. Necesito calificar a mi entrenador asignado con un sistema de estrellas. | HUS 14. Necesito poder activar un chat para comunicarme con mi entrenador o mi cliente asignado.
| HUS 2. Necesito consultar a los entrenadores disponibles | HUS 7. Necesito activar una rutina gratuita sugerida por el sistema. | HUS 4. Necesito que los clientes puedan activar mis servicios despues de pagar
| HUS 5. Necesito registrar las condiciones con las que puedo entrenar | HUS 8. Necesito activar el modo autodidacta para crear mi propia rutina de entrenamiento. | HUS 12. Necesito subir un video donde me grabo realizando un ejercicio para que mi entrenador o yo podamos revisarlo y corregirme.
| HUS 6. Necesito consultar rutinas de entrenamiento gratuitas disponibles en el sistema. | HUS 11. Necesito registrar los detalles de mis ejercicios realizados, incluyendo el peso utilizado, el número de series y las repeticiones realizadas en cada serie.
| HUS 9. Necesito consultar la rutina de entrenamiento actual que estoy siguiendo | HUS 13. Necesito consultar el historial de mis rutinas para ver las cargas que he registrado en cada ejercicio.
| HUS 10. Necesito consultar el video sobre como realizar un ejercicio | HUS 16. Necesito poder modificar una rutina que ya he creado, tanto si está guardada o si está asignada a un cliente.
| HUS 15. Necesito poder consultar las rutinas que he creado previamente y tengo guardadas. | HUS 17. Necesito poder crear una rutina que pueda ser usada para varios clientes.
| HUS 19. Necesito consultar la lista de clientes que se han suscrito a mis servicios y que actualmente están activos. | HUS 18. Necesito poder registrar o cambiar los videos asociados a los ejercicios en las rutinas de mis clientes.
| HUS 20. Necesito poder consultar el diagnóstico registrado por mi cliente. | HUS 21. Necesito crear una nueva rutina desde cero para un cliente
HUS 22. Necesito asignar una rutina previamente guardada, a un cliente
# Historia | Historia de usuario | Nivel de dificultad | Estimacion | Quien Valora | Criterios de valoracion
1 | Necesito registrar un diagnóstico sobre mi estado de salud y físico en el sistema. | Facil | 2 | Nicolas Alejandro Cifuentes Gonzalez | Es facil porque Formulario de entrada de datos con validaciones (campos obligatorios, formatos).
2 | Necesito consultar a los entrenadores disponibles | Facil | 2 | Nicolas Alejandro Cifuentes Gonzalez | Es facil porque se realiza una consulta y se listan los entrenadores
3 | Necesito calificar a mi entrenador asignado con un sistema de estrellas. | Intermedio | 3 | Nicolas Alejandro Cifuentes Gonzalez | Es intermedio porque se debe almacenar y actualizar el promedio de sus calificaciones
4 | Necesito que los clientes puedan activar mis servicios despues de pagar | Dificil | 5 | Nicolas Alejandro Cifuentes Gonzalez | Es dificil porque se tiene que verificar el estado de pago y cambiarlo
5 | Necesito registrar las condiciones con las que puedo entrenar | Facil | 2 | Nicolas Alejandro Cifuentes Gonzalez | Facil porque solo llenara un formulario con opciones de texto libre para describir condiciones
6 | Necesito consultar rutinas de entrenamiento gratuitas disponibles en el sistema. | Facil | 1 | Nicolas Alejandro Cifuentes Gonzalez | Facil porque la interfaz permitira la visualizacion de la rutina
7 | Necesito activar una rutina gratuita sugerida por el sistema. | Intermedio | 3 | Nicolas Alejandro Cifuentes Gonzalez | Intermedio porque a travez del formulario diagnostico se le asignaran unas rutinas las cuales tendran que ser acordes a los resultados del usuario
8 | Necesito activar el modo autodidacta para crear mi propia rutina de entrenamiento. | Intermedio | 3 | Nicolas Alejandro Cifuentes Gonzalez | Es intermedio porque debe existir una interfaz donde le permita la creacion personalizada de rutinas
9 | Necesito consultar la rutina de entrenamiento actual que estoy siguiendo | Facil | 2 | Nicolas Alejandro Cifuentes Gonzalez | Es facil ya que obtendra una visualizacion clara y estructura de la rutina
10 | Necesito consultar el video sobre como realizar un ejercicio | Facil | 1 | Nicolas Alejandro Cifuentes Gonzalez | Aqui se debe implementar un reproductor de video a cada rutina
11 | Necesito registrar los detalles de mis ejercicios realizados, incluyendo el peso utilizado, el número de series y las repeticiones realizadas en cada serie. | Intermedio | 3 | Nicolas Alejandro Cifuentes Gonzalez | Es intermedio ya que deben haber varios campos para ingresar multiples detalles y almacenar cada registro vinculado a la rutina
12 | Necesito subir un video donde me grabo realizando un ejercicio para que mi entrenador o yo podamos revisarlo y corregirme. | Dificil | 5 | William Humberto Espinel Corredor | Es dificil ya que se nesecitara implementar la carga de archivos locales a la web validando el formato y el tamaño del video
13 | Necesito consultar el historial de mis rutinas para ver las cargas que he registrado en cada ejercicio. | Intermedio | 3 | William Humberto Espinel Corredor | Es intermedio ya que requerira de la recuperaciòn y presentacion en un formato ordenado
14 | Necesito poder activar un chat para comunicarme con mi entrenador o mi cliente asignado. | Complejo | 8 | William Humberto Espinel Corredor | Complejo porque implementariamos un sistema de mensajeria en tiempo real
15 | Necesito poder consultar las rutinas que he creado previamente y tengo guardadas. | Facil | 1 | William Humberto Espinel Corredor | Facil porque se listara y visualizara las rutinas guardadas
16 | Necesito poder modificar una rutina que ya he creado, tanto si está guardada o si está asignada a un cliente. | Intermedio | 3 | William Humberto Espinel Corredor | Intermedio porque el usuario debe tener una interfaz de edicion que permita modificar diferentes campos seleccionados
17 | Necesito poder crear una rutina que pueda ser usada para varios clientes. | Intermedio | 3 | William Humberto Espinel Corredor | Es intermedio porque se nesecita crear un rutina generica y que tenga una asignacion flexible a multiples cliente
18 | Necesito poder registrar o cambiar los videos asociados a los ejercicios en las rutinas de mis clientes. | Intermedio | 3 | William Humberto Espinel Corredor | Intermedio porque debera permitir la actualizacion de recursos multimedia a ejercicios especificos
19 | Necesito consultar la lista de clientes que se han suscrito a mis servicios y que actualmente están activos. | Facil | 1 | William Humberto Espinel Corredor | Facil porque el usuario tendra una visualizacion clara del estado de cada cliente
20 | Necesito poder consultar el diagnóstico registrado por mi cliente. | Facil | 1 | William Humberto Espinel Corredor | Facil porque el entrenador solo nesecitara hacer la consulta del formulario diagnostico del cliente
21 | Necesito crear una nueva rutina desde cero para un cliente | Intermedio | 3 | William Humberto Espinel Corredor | Es intermedia ya que requiere la creacion completa de ejercicios, orden y validacion para formar la rutina
22 | Necesito asignar una rutina previamente guardada, a un cliente | Facil | 1 | William Humberto Espinel Corredor | Facil porque el entrenador vinculara una rutina existente con un cliente
HISTORIA DE USUARIO | PUNTUACION |  | Nivel de esfuerzo | Nivel de complejidad | Nivel de incertidumbre
DESARROLLADORES
formulario de registro de diagnostico | William Espinel | 3 | Minimo | minimo | Minimo
| Nicolas Cifuentes | 4 | Minimo | Minimo | Minimo
Sprint | Fechas: 28/02/2025 - 7/03/2025
| Tarea asignada | Fecha de entrega | Que hace | Proceso | Finalizado
William Espinel | formulario de registro de diagnostico